Wstępny kosztorys projektu The First News

9 963 109 PLN – koszt stworzenia projektu The First News w pierwszych dwunastu miesiącach funkcjonowania. To pierwszy, wstępny szacunek przedsięwzięcia z założeniem, że oficjalnie  startujemy 1 marca 2017 roku chociaż już ponosimy koszty (2 osoby zatrudnione, parkowanie domen, wydatki związane z budową wizerunku – zakup eseju Josepha Conrada w amerykańskim antykwariacie). Na wstępny budżet projektu składają się następujące elementy: 

3 840 000 PLN - koszty osobowe redakcji. To 20 dedykowanych osób (dziennikarzy, moderatorów, zarządzających projektem) x średnie wynagrodzenie 16 000 PLN brutto x 12 miesięcy. W tę kwotę wliczamy także honoraria dla współpracowników. 

1 280 000 PLN - zakładamy 30 % ww. kwoty jako narzuty (stałe i zmienne).

1 883 109 PLN - koszty produkcji i utrzymania portalu (wariant inhouse) lub 1 423 439 (wariant Google Cloud). Ten element finansowania jest na obecnym etapie najlepiej rozpisany i zaprojektowany. Wariant inhouse jest droższy w pierwszym roku eksploatacji portalu ale w kolejnych latach koszty utrzymania są 50% niższe niż przy opcji Google Cloud. Szczegółowy opis tej pozycji znajduje się w osobnym dokumencie.

500 000 PLN - pozyskanie treści multimedialnych (foto, video, infografika). Ta kwota obejmuje zarówno działania zamówione u producentów zewnętrznych, jak i w PAP.

860 000 PLN  - koszt dotarcia do pierwszych, wyselekcjonowanych, odbiorców czyli system działań komunikacyjnych, których celem jest „dotarcie” do potencjalnych odbiorców. Chcemy wykorzystać przede wszystkim narzędzia dostępne w mediach społecznościowych. Obecnie najskuteczniejsze są kampanie komunikacyjne na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz Twitterze. Potencjalni odbiorcy Projektu intensywnie korzystają właśnie z tych mediów. Taka kampania w ciągu dwunastu miesięcy pozwoli wygenerować istotny zasięg za stosunkowo niewielki koszt w porównaniu np. z kampanią odsłonową na zagranicznych portalach mediów opiniotwórczych. Cel zasięgowy w tym okresie to 300 tys. real user.

1 600 000 PLN – PR i promocja. Projekt The First News przynajmniej w pierwszym roku funkcjonowania musi być wspierany przez profesjonalną agencję PR o zasięgu międzynarodowym. W tej kwocie zaplanowany jest też koszt wyprodukowania 5-7 min. etiudy filmowej w oparciu o esej „The First News” Josepha Conrada.

| Działania | Pierwszy miesiąc | Pierwszy kwartał | Rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Koszty osobowe redakcji + narzuty | 426 700 PLN | 1 280 000 PLN | 5 120 000 PLN |
| Produkcja i utrzymanie portalu | 950 000 PLN | 933 109 PLN | 1 883 109 PLN |
| Treści multimedialne | 41 700 PLN | 125 000 PLN | 500 000 PLN |
| Komunikacja | 71 700 PLN | 215 000 PLN | 860 000 PLN |
| PR i promocja | 25 000 PLN | 1 200 000 PLN | 1 600 000 PLN |
| Razem | 1 515 100 PLN | 3 378 109 PLN | 9 963 109 PLN |