Fundusz Patriotyczny –

proponowana strategia działań

Diagnoza:

W związku z wieloletnimi zaniedbaniami w sprawie upamiętniania i upowszechniania dziedzictwa obozu narodowego oraz katolicko-społecznego, a także w odpowiedzi na postulaty partnerów społecznych, potrzebne jest pilne ogłoszenie przez osoby z mocną pozycją polityczną rozpoczęcia prac nad wieloletnim, kompleksowym i wieloaspektowym programem naprawiającym zaniechania w tym obszarze, powiązane z wykorzystaniem potencjału kadrowego ruchów obywatelskich działających w środowiskach narodowo-chrześcijańskich, posiadających doświadczenie zajmowania się tematem oraz wiarygodność wśród potencjalnych odbiorców planowanych 	działań.

- Przed 10 lipca: Konferencja prasowa w KPRM z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jana Żaryna, na której zostanie ogłoszone rozpoczęcie prac nad 7-letnim Wieloletnim Programem Rządowym obejmującym:

a) Powołanie Funduszu Patriotycznego (20 mln zł rocznie), na który składają się:

  - program grantowy dla naukowców piszących prace poświęcone obozowi narodowemu i katolicyzmowi społecznemu;

  - program grantowy dla organizacji pozarządowych prowadzących działania edukacyjne, kulturalne, informacyjne związane z upowszechnianiem dziedzictwa myśli narodowej i katolicko-społecznej.

b) Utworzenie Muzeum Romana Dmowskiego (w sumie 30 mln zł)

WPR będzie powstawał w oparciu o szerokie konsultacje społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem udziału ruchów obywatelskich zaangażowanych w upowszechnianie dziedzictwa obozu narodowego i katolicko-społecznego. Nad całością przygotowania i realizacji WPR będzie czuwał pełnomocnik rządu instytucjonalnie przypisany funkcji dyrektora IDMN.

Ogłoszenie programu akurat teraz jest uzasadnione logiczną kolejnością działań:

- luty 2020 r. - utworzenie Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, powołanie dyrektora;

- czerwiec 2020 r. (opóźnienie wynika z epidemii) – powołanie Rady IDMN i zapowiedź szerokiego programu działań dokonana przez dyrekcję;

- lipiec 2020 r. - rozpoczęcie prac nad WPR, rozbudowa struktury IDMN

Konferencja z udziałem PRM jest potrzebna z uwagi na:

- problem ograniczonego zaufania partnerów społecznych do rządu i PiS (publiczne słowo PRM jest istotnym argumentem);

- potrzebę stworzenia dla partnerów społecznych jak najmocniejszych argumentów ułatwiających przekonywanie swoich sympatyków do opowiedzenia się po stronie kandydata Dobrej Zmiany;

- potrzebę mocnego przebicia się z tematem w okresie nadmiernej ilości tematów w przestrzeni publicznej (powołania Rady IDMN z udziałem wicepremiera i szeregu autorytetów największe media nie pokazały).

- W związku z nowymi zadaniami, jakie stoją przed IDMN, potrzebne jest znaczące zwiększenie potencjału Instytutu, który powstał w trakcie roku budżetowego, obecnie zatrudnia etatowo zaledwie kilka osób i ma 1,5 mln zł budżetu, pochodzącego ze środków przesuniętych z innych zadań przez MKiDN w lutym br.

Lipiec-sierpień: Uwzględniając propozycje partnerów społecznych oraz potrzeby wynikające z nowych zadań, konieczne jest zatrudnienie 15 nowych pracowników oraz dodatkowego zastępcy dyrektora nadzorującego nowo powstały dział obsługujący zadania związane z przygotowywaniem i realizowaniem Funduszu Patriotycznego. Na ten cel potrzeba wygospodarować już w tym roku kwotę 600 tys. zł, o którą należałoby jak najszybciej zwiększyć budżet MKiDN.